浙江财经大学东方学院二届一次“双代会”筹备工作日程安排

| 序号 | 工作内容 | 进程要求 | 分工 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报浙江财经学院东方学院党委申请，召开浙江财经学院东方学院第二届“双代会” | 10月8日 | 学院工会 |
| 2 | 获得党委批复 | 10月10日 |  |
| 3 | 成立筹委会，召开第一次会议，确定代表选举办法、两委候选人产生办法、教代会提案征集工作通知、起草大会有关文件等 | 10月18日 | 筹委会 |
| 4 | 1.代表选举并组成代表团 2.执委会和工会委员会、经审委候选人推荐、酝酿工作 | 10月18日-11月4日 | 各党总（直）支 组织组 |
| 5 | 完成校长工作报告、工会工作报告等 | 10月18日-11月11日 | 秘书组 |
| 6 | 1、征集、审查、落实提案并形成提案征集情况报告 2、评选优秀提案奖 | 10月18日-11月16日 | 提案组 |
| 7 | 向校工会提交召开“双代会”的预报告表 | 11月11日 | 办公室 |
| 8 | 代表和候选人资格审查、代表培训 | 10月31日-11月13日 | 组织组 |
| 9 | 筹委会第二次会议，酝酿产生第一轮候选人名单并公告，各分工会进行第二轮推荐。 | 11月7日-11月11日 | 筹委会组织组 |
| 10 | 筹委会第三次会议，审议第二轮候选人名单，报党委审定后报校工会审批；排出大会日程表、制定选举办法（草案）、提出大会主席团和秘书长名单等，报党委审定；形成筹备工作情况报告、代表资格审查报告、提案征集情况报告 | 11月14日-18日 | 筹委会组织组 秘书组提案组 |
| 11 | 印制大会文件、选举委托书、代表证、采购会议资料，邀请上级有关部门领导等 | 11月14日-20日 | 秘书组会务组 |
| 12 | 制作、张挂横幅标语、布置会场，装发文件，代表签到，大会音响、摄影、录像等具体会务工作 | 大会召开前夕、会议期间 | 宣传组 会务组 |
| 13 | 草拟大会决议；提出并确定大会选举表决的监计票人员建议名单，在选举表决前交由大会通过。 | 大会召开前夕、会议期间 | 大会 主席团 |
| 14 | 有关宣传报道 | 筹备期间、大会召开前后 | 宣传组 |
| 15 | “双代会”筹备期间的有关公告 | 筹备期间 | 秘书组 |
| 16 | 大会资料的整理、归档及向校工会提交大会情况报告表 | 大会召开后二周内 | 秘书组 学院工会 |