附件：

浙江财经大学东方学院

基建、修缮项目审计实施办法（试行）

第一条  为了加强基建、修缮工程的管理和监督，进一步规范学院基建、修缮工程项目的审计工作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》（2006年修正）、《浙江省教育基本建设、修缮工程项目审计暂行规定》（浙教审〔2000〕68号）等文件的精神，结合学院实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于凡使用学院资金且未达全过程审计投资额度的基建工程、修缮项目。主要包括：

（一）房屋维修、改造、装饰工程；

（二）供水、供电、供气、供暖（冷）设施改造工程；

（三）道路、排水、运动场地、消防安全设施、弱电、景观绿化等修建、维护工程。

第三条 本办法所称基建、修缮项目审计，是指学院审计部门运用审计手段，依据国家有关法律法规对与项目有关的经济活动进行审计监督。

第四条 基建、修缮项目审计的主要内容：

（一）工程开工前的各项审批手续是否完备、合规，投资项目是否纳入学院的年度投资计划，需调整的预算是否经过审批；

（二）工程招投标程序是否合规、合法；

（三）工程相关合同或协议内容是否完整、合规；

（四）合同履行过程中是否严格遵守有关工程质量、工期、奖罚等各项约定；

（五）工程资金支出以及使用过程中的各项审批是否规范到位；

（六）若存在工程变更情况，其理由是否合理，相关变更程序是否规范；

（七）竣工结算报告的编制是否符合规定，工程量是否准确，计价及取费是否合理，竣工相关资料是否真实、完整；

（八）其他需要审计的内容。

第五条 基建、修缮项目审计的组织形式：

（一）预算造价在50万元（含）以上、实施全过程审计投资额度以下的项目, 按照上级规定，由学院审计室委托上级公开招标确定的中介机构进行审计；

（二）预算造价在2万元（含）以上、50万元以下的项目，由学院审计室自行审计或委托上级公开招标确定的中介机构进行审计；

（三）预算造价在1000元（含）以上、2万元以下的项目由审计室按季度进行集中审计，可根据项目需要委托外部中介机构协助审计。

第六条  学院审计室实施基建、修缮项目审计的程序：

（一）基建、修缮主管部门督促施工单位在项目竣工验收后一个月内提交结算资料，并在一周内对施工单位报送的竣工图、工程变更联系单及工程造价结算书等竣工资料的真实性、完整性和规范性以及其与投标文件、施工合同相关要求的符合性进行审核。不符合要求的，退回施工单位进行补充和修改，相关资料完善后填写工程竣工结算审计委托书，并将项目结算资料、项目结算书以及基建、修缮主管部门认为有必要提供的其它资料一并送交审计室；

（二）审计室审计人员及时验收项目管理部门的送审资料；

（三）审计人员组织基建、修缮主管部门的项目负责人和施工单位进行现场勘测，核对工程量、单价及有关费用的计取，并编写审计工作底稿；

（四）审计人员提出初审意见，送基建、修缮主管部门和施工单位征求意见。对修缮工程竣工结算审计中存在的与施工单位有争议的事项，由审计室牵头，组织学院基建、修缮主管部门、财务部门与施工单位协商确定；

（五）审计人员对基建、修缮主管部门和施工单位提出的意见进行审核，修改初审意见，出具审计报告初稿并对其进行复核；

（六）审计报告经基建、修缮主管部门、施工单位签字确认后，交审计室负责人审定，作为工程竣工结算的依据。

第七条  委托中介机构实施基建、修缮项目审计的程序：

（一）基建、修缮主管部门按前款第一项要求对施工单位报送的竣工结算资料送审计室；

（二）审计室及时验收项目管理部门的送审资料，按规定程序委托公开招标确定的中介机构进行审计；

（三）审计室审计人员组织中介机构人员、基建、修缮主管部门项目负责人员和施工单位进行现场勘测，核对工程量、单价及有关费用的计取，由中介机构编制工程结算审核书初稿；

（四）工程结算审核书初稿，在征求基建、修缮主管部门意见的基础上，由基建、修缮主管部门送交施工单位征求意见，施工单位对结算初稿提出意见并提供依据；

（五）中介机构人员对施工单位提出的意见进行审核，修改初审意见，出具审计报告初稿。对与施工单位有争议的事项，由审计室牵头，组织基建、修缮主管部门、财务部门和工程造价咨询机构人员进行分析讨论，确定与施工单位进行协商谈判的方案后，与施工单位进行谈判协商确定；

（六）审计室审计人员对相关资料进行抽查复核；

（七）学院、施工单位和中介机构形成统一意见后共同签署工程造价结算定案表，由审计单位编制并形成最终的工程结算审核报告书；

（八）工程结算审核报告书交院领导审定，作为双方工程价款结算的依据。

第八条 基建、修缮项目审计应提供的资料：

（一）项目批准建设有关文件、预算调整文件；

（二）招标文件（包括招标图纸、工程量清单、招标补充文件、标书答疑、询标纪要等）；

（三）投标文件；

（四）中标通知书；

（五）施工合同（含补充合同）；

（六）图纸会审纪要、工程联系单、开工竣工及验收报告、甲供材料设备及分包项目情况、有关施工记录、有关会议会谈纪录；

（七）工程变更、签证联系单；

（八）竣工图纸；

（九）竣工验收资料（含隐蔽工程验收记录）及监理报告；

（十）工程结算书、编制底稿及项目管理部门对工程结算的初审说明；

（十一）其他影响工程造价的资料。

第九条 本办法规定的基建、修缮项目未经审计不得办理财务竣工结算手续。为确保审计工作顺利进行，审计前进度款的支付应严格遵守合同约定。

第十条 为加强审计监督，基建、修缮项目管理部门应将已批准的学院年度投资和开竣工计划及时报送审计室。

第十一条 委托中介机构审计的项目，基本审计费由学院支付，原则上应计入项目成本；超过送审金额5%以上的核减额、核增额产生的追加审计费由项目施工方支付。

第十二条 学院有关部门应给予审计人员配合和支持，任何单位或个人不得拖延、阻挠、隐瞒。

第十三条 本办法自发布之日起施行，由审计室负责解释。